## Controle
AERO MECS ✈️ | [5 empty] | PROGRESSO
66.67%
TAREFAS DE SPRINT
SPRINT | NOME DA TAREFA | RESPONSÁVEL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO (DIAS) | STATUS | PRIORIDADE | OBSERVAÇÕES | calc
1ª SPRINT 18/09/2025 | Escopo do projeto | GRUPO | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 11 | Completo | Baixa |  | 1
| Escopo do produto | ALAN | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 11 | Completo | Baixa |  | 1
| Planejamento | CAIQUE | 2025-08-28 | 2025-09-15 | 18 | Completo | Alta |  | 1
| Projeto Informacional | ANA BEATRIZ | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 11 | Completo | Média |  | 1
2ª SPRINT 09/10/2025 | Projeto Conceitual | ALAN | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 25 | Completo | Baixa |  | 1
| Estrutura do produto | RYAN | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 25 | Em Progresso | Média |  | 0.5
| Detalhamento | FLÁVIO | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 25 | Completo | Média |  | 1
| Memorial de cálculo | CAIQUE | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 4 | Completo | Baixa |  | 1
3ª SPRINT 30/10/2025 | Projeto de fabricação | ALAN |  |  | 0 | Atrasado | Alta |  | 0.25
| Ficha de fabricação | RYAN | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 7 | Completo | Baixa |  | 1
| Fabricação e montagem | DEV. TEAM | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 30 | Em Progresso | Alta |  | 0.5
| Análise de riscos | GRUPO |  | 2025-11-17 | 0 | Atrasado | Alta |  | 0.25
4ª SPRINT 27/11/2025 | Análise de custos | ANA BEATRIZ | 2025-10-02 | 2025-10-27 | 25 | Em Progresso | Baixa |  | 0.5
| Relatório técnico | GRUPO |  | 2025-11-17 | 0 | Não Iniciado | Alta |  | 0
| Entrega técnica | GRUPO |  | 2025-11-17 | 0 | Não Iniciado | Alta |  | 0

## Configurações
Lista Suspensa - Não apague
STATUS | PRIORITY
Não Iniciado | Alta
Em Progresso | Média
Completo | Baixa
Atrasado
Em Espera